工程合同

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

签订日期：  2025  年     月      日

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，甲乙双方在平等自愿的基础上，经友好协商达成如下合同条款，双方共同遵守执行：

1、项目概况及工期：

（1）项目名称：

（2）项目地点：

（3）项目概况：

（4）项目内容：含设备基础、线缆敷设、设备安装、接线等，详见合同附件1《工程量清单》；

（5）项目工期：开工之日起    日历天内施工完成，实际开工日期以甲方或监理发出的开工通知函为准。由于甲方的原因或不可抗力等因素，工期可顺延。合同签订后7日内，乙方提供详细的项目实施进度计划，并报请甲方审核。前述工期包括周六、周日及法定节假日。乙方应按经甲方审定的由乙方负责编制的附件2施工组织设计和施工方案进行施工。

（6）质量要求：质量合格且符合国家相关质量验收标准一次性100%验收合格。若验收不合格，乙方需在7日内免费整改，每逾期一日扣除合同金额千分之三作为违约金。

2、合同总金额：本合同价款暂定含税价为：¥         元(大写：       ),其中建筑安装费含税金额¥         元(大写：         )，增值税税率为9%，税额为人民币¥          元（大写：               ）；电缆材料费含税金额¥               元(大写：              )，增值税税率为13%，税额为人民币¥               元（大写：              ）。最终结算总金额根据现场乙方实际完成并经甲方确认且验收合格的工程量*合同单价+变更签证，水电费、违约金及其他扣款在结算付款前扣除。

最终结算以甲方结算复审或政府相关评审部门评审（若有，优先）结果为准。

合同总金额包括但不限于设备基础、线缆敷设、设备安装、接线等工程施工、管理费、利润、税金、保险、风险、低压工程施工相关联单位的协调（协调范围包括但不限于规划局、市政、办事处、城管、街道办以及其他相关政府单位或人员）等为履行本合同所涉及的其他一切费用。

3、交付及竣工验收：工程质量符合国家《工程施工质量验收规范》及郑州当地施工及验收规范、质量检验评定标准等，提供符合要求的检验测试报告，达到验收合格，按照甲方要求，确保一次性通过相关部门验收。

4、结算方式

（1）合同内结算条款：根据工程量清单和固定单价据实结算。

（2）合同外结算条款：合同外结算参照变更签证执行。

工程变更签证确定后7天内，提出变更签证工程价款的报告，经甲方项目经理签字盖章确认后，调整合同价款。变更签证合同价款依据原则如下：

①合同中已有适用于签证或变更工程的项目单价，按合同已有的项目单价（暂定单价除外）确定变更价款（签证变更导致工程量增加过多，参照不平衡报价条款执行）；

②合同中只有类似于签证或变更工程的项目单价，可以参照类似项目单价（暂定单价除外）和当时的市场价格水平，换算出新的单价，从而确定变更价款；

③合同中没有适用或类似于签证或变更工程的项目单价，则按照以下原则确定单价：

a.能定额组价的项目需考虑投标报价浮动率，由乙方依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），土建项目定额套用以《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额（2016）》为主，其中安装部分套用《河南省2016通用安装预算定额》。

1）人工费、机械费、管理费确定原则：按照陕西省计价办法，以施工期间发布的平均价格计入结算。

2）若投标清单内包含签证变更内容所需要的主材，且不超过招标控制价主材价格的15%，则采取投标的主材价格计入，若超过招标控制价主材价格的15%则采用招标控制价中主材价格。投标清单中没有的主材材料价按照施工期间造价部门发布的信息价记取，信息价参照《郑州市建设工程造价信息》中同种材料、同种规格等的施工当期价格为准；

备注：主材采用信息价、专业测定价等有依据非询价价格时，采用上述条款计价时主材需参与计算报价浮动率。

报价浮动率计算公示式：A=|（B-C）/B *100% |

A=报价浮动率

B=甲方工程管理部或政府相关部门所审核控制价、施工图预算金额（如施工图预算为100万元，招标控制价为92万元，中标价为90万元，则报价浮动率为10%；如无施工图预算或控制价与施工图预算保持一致，则报价浮动率为投标价相对于控制价的下浮比例。）

C=乙方中标价

3）若《郑州市建设工程造价信息》没有的主材，由乙方在采购28个工作日前向甲方报送询价申请报告，甲方应在收到询价申请报告之日起20个工作日内通过市场询价予以确认。该部分认价材料不参与下浮（即用该部分主材进行计算的签证变更费用只对除主材之外的费用进行下浮）。

b.不能定额组价的项目，由乙方按照零星人工费+（材料费+机械费）*（1+15%的其它包干费）作为不含税全费用单价（其中：15%其他包干费包含安文费、规费、措施费、管理费、利润、配合费等一切费用）；除此以外，乙方不得以任何理由再要求增加其他费用，最终价格由甲方、乙方确认计取。工程量按照图纸计算的净用量计算。

另：签证中不能定额组价的人工费必须以《零工人工费指导单价》为准，此指导单价上未明确的人工费单价以双方协商为准。

零工人工费指导单价

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 公 司 指 导 价 | 计算方法 | 工作内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：以下单价为人工费含部分辅材费 的综合单价，其它各项管理费、工具费及利润，税金均含在人工单价中不另外计取。 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 零工 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 零散用工瓦工 | 工 日 | 220 | 实际签证 |  | 无法以单价计价的项目，须甲方与乙方共同签字经认定后生效 |
| 1.2 | 零散用工木工 | 工 日 | 170 | 实际签证 |  |  |
| 1.3 | 零散用工油工 | 工 日 | 170 | 实际签证 |  |  |
| 1.4 | 零散用工水电 工 | 工 日 | 170 | 实际签证 |  |  |
| 1.5 | 零散用工小工 | 工 日 | 130 | 实际签证 |  |  |

④对于事后无法计算工程量的变更和签证，乙方必须在覆盖或拆除前，会同甲方相关部门共同完成工程量的确认，同时要求在签证单上附隐蔽或拆除前的照片，否则甲方不计价款。因设计变更或现场签证涉及到可重复利用的材料时，应在拆除前7日内与甲方谈定材料的可重复利用率，否则视为乙方100%的回收利用，相应材料价值在该项变更结算款中全额扣除。

## （3）若发生不平衡报价时，甲方有权将报价高于市场价的综合单价进行调整，低于市场价的综合单价不再因任何因素调整，乙方不得有任何异议。执行时，合同中工程量清单暂定工程量与实际工程量偏差在15%以内的（含本数），综合单价不再调整；偏差超过15%的，超过15%部分执行调整后的综合单价，综合单价调整原则如下：

## 若中标单价超过控制价对应单价的10%，则综合单价调整为控制价，若中标单价不超过控制价对应单价10%（含本数），则综合单价不予调整。

（4）材料认质认价的相关约定：当信息价中没有的主材价格各方出现争议时，需要进行市场询价。乙方应在采购前20个工作日内按照甲方要求提交询价单（不少于3家）、认质认价表及样品等，经甲方和乙方相关人员确认后计入结算：

①若未经甲方询价确认，乙方擅自采购材料进场施工，材料结算价格以甲方定价为准。

②当单项材料总额占比在合同金额的1.5‰以内（含本数）或各方询价价格差异在10%以内（含本数），甲方选样定价，若有异议，则组织甲方、乙方及造价咨询单位（若有）共同询价确认。

③当材料总额占比在合同金额的1.5‰以上时或各方询价价格差异在10%以上，甲方组织相关单位选样定价。若乙方不认可甲方所定材料价格，甲方可将认可材料价格对应的不少于3家供应商推荐给乙方，同等条件下乙方可优先选择甲方推荐的材料供应商。乙方使用甲方推荐的材料供应商时，不免除乙方因材料质量造成工程质量问题的责任。若乙方拒绝使用甲方推荐的材料供应商，需书面提出甲方认可的合理理由。

④若逾期提交盖章版询价单、认质认价表及样品等则视为乙方无条件同意甲方相关人员在结算时确认的材料价格。若乙方为一般纳税人，则所有材料一律以不含税到场价格计入结算。甲方认可的材料价格包含材料费、加工及运输损耗费、运杂费、装卸费、检验试验费、利润、采保费等除税金以外的全部费用。

原则上，甲方应在材料到场后且乙方提供齐全的材料设备认质认价认样相关资料后10个工作日内，对材料价格进行审核并确认。

（5）认质认价的程序：①根据设计图纸及方案，由各方提供多种不同品牌、厂家的参考样品，最终由甲方根据整体效果、观感确定至少同档次三种方案选型定版；②根据选型定版方案，乙方报送材料/设备认质认价申请表（附拟采用的品牌、厂家、型号、技术参数、商务明细报价等）；③认质认价小组组织各方认质认价，形成认质认价确认单，并对确认样品进行封样；④组织实施。

（6）认质认价的其他约定：①认质认价材料（含设备，下同）的品牌、品质等进场时必须经过甲方认可；②认质认价材料的价格确定后，合同履行期间不再调整。

（7）甲方应按照合同约定按时完成认质认价工作，对于因未完成认质认价而导致工期延误的，乙方不承担任何责任。

（8）本合同最终结算金额以根据上述规则甲方或政府相关评审部门（若有，优先）最终审定的金额为准。

签证变更费用按照上述原则计取，由于下列因素引起的工程量的增加，甲方不予签证:

1）属乙方管理不善或施工质量问题等引起的工程量及费用的增加甲方不予计算。

2）属乙方因方便施工而提出的设计变更或签证，虽经甲方、监理人、设计单位共同签字认可，其增加的工程量甲方不予计算，费用由乙方自行承担。

3）由于下列因素引起的费用增加，甲方不予签证：①周边关系协调；②场地内灌木砍伐清运；③因乙方未对甲方的错误指令、错误及不合理工艺提出合理可执行的意见造成返工等。

5、付款方式：本合同价款由甲方按以下方式和比例向乙方支付：

- 工程完工并经甲方确认后15个工作日支付合同总金额的80%；

（2）工程整体竣工验收合格后，双方办理结算，结算办理完成后30个工作日内支付至工程结算价款的97%；具体以结算金额为准，竣工验收合格满两年后7个工作日内无息支付工程结算价款的3%尾款。

（3）工程款支付方式：现金支付、银行转账。

甲方开票信息：

公司名称：

地    址：

电    话：

纳税识别号：

开户银行：

开户账号：

乙方收款信息：

公司名称：

地    址：

电    话：

纳税识别号：

开户银行：

开户账号：

（4）发票开具要求及责任：

①在达到付款条件甲方付款前，乙方应按甲方要求出具合法有效的增值税【专用】发票，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约，造成的后果由乙方自行承担。

②乙方应在开票之后将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。

③乙方开具的发票不合格的，乙方应在甲方要求后3日内无条件提供合格发票，在提供合格发票之前，甲方有权不支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方迟延送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

④乙方提供的发票为增值税专用发票的，乙方还应遵守如下条款：

a.乙方提供增值税专用发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方经办人员签认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

b.因乙方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，甲方有权拒绝接收，并要求乙方重新开具。

c.乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应向甲方支付无法抵扣部分的税款金额外，乙方还应向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿。

d.乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，乙方应自甲方要求后3日内无条件提供正规发票，并自行承担相应法律责任，并应向甲方支付合同总价20%的违约金，乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，甲方有权解除合同，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时退还前期已经收取的费用；如甲方不解除合同，乙方仍应当向甲方支付合同总价款20%的违约金，同时继续开具合规发票和履行合同约定义务，在未开具合规票据之前甲方有权不予支付任何款项。

e.乙方账户必须是合同约定的在主管税务机关备案的账户，若账户变更应及时书面通知甲方，并签订合同变更或补充合同；如乙方改变账户后未通知甲方，甲方有权拒付款项，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。

f.签订合同后，因乙方自身纳税人身份、纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致甲方的损失应由乙方承担。

g.如果甲方丢失增值税专用发票联和抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的相关证明文件（如有）。

- ⑤质保金发票需在支付结算尾款之前同时开具。

6、质保期：质保期为2年，质保期从竣工验收合格之日起算。

抢修：质保期间，出现因施工问题故障抢修，承包人应在接到报修通知后2小时响应，并最迟在48小时内按国家的相关标准和规范以及甲方公司要求修复的任何出现质量问题的部位，并通过甲方公司指定的质量权威部门验收认可。否则，甲方公司可委托第三方进行维修，维修费用由甲方在质量保修金内扣除，不足部分，由承包人承担。

7、违约责任

（1）在项目实施过程中，乙方无故撤走部分或全部人员，并因此对合同工期造成影响时，甲方将有权拒付其未领的工程款、终止合同，并有权索赔给甲方造成的全部损失（包括但不限于公证费、律师费、诉讼或仲裁费等一切合理费用）。

（2）因乙方责任造成质量事故和返工，其造成的相关经济损失由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。

（3）乙方须在工期内完成本工程约定的全部工作内容，每超过工期一天扣除合同金额千分之三违约金。

（4）本项目允许分包，乙方可委托经过甲方同意并具有相关专业资质的第三方施工单位进行部分施工作业，但应对分包质量承担连带责任，同时保证项目实施进度，若因非甲方原因造成的损失，由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。乙方应明确并确保第三方施工单位不得再次分包；乙方与第三方施工单位的纠纷与甲方无关，若因乙方与第三方施工单位致使甲方承担责任的，甲方有权从应向乙方支付的款项中扣除承担责任的数额，不足部分由甲方向乙方追偿。

（5）乙方保证农民工工资足额发放，不出现拖欠或拖延农民工工资现象。如果乙方拖欠、克扣工人工资，导致工人出现以下情形之一，被视为乙方违约：

1）围堵施工工地大门或办公场所；

2）向政府行政主管部门违法投诉、上访；

3）引发新闻媒体报道或社交网络平台实际被点击、浏览次数达到 5000 次以上，或者被转发次数达到 500 次以上的。

出现以上任意情形，乙方向甲方支付合同款项5%的违约金，同时甲方有权从应向乙方支付的款项中扣除承担责任的数额，不足部分以及甲方因此遭受的全部损失甲方有权向乙方追偿。

- 合同履行过程中，由于乙方原因导致中途停工、缓建或者撤场的，甲方有权委托第三方进行施工，所发生的费用由甲方直接支付给第三方，同时甲方可从乙方工程款中按第三方施工价款扣除，且有权拒绝支付工程款给乙方并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

- 若在施工期间及质保期内因非甲方原因发生安全事故，由乙方承担全部责任，甲方有权追究乙方相关人员责任并由乙方承担给甲方带来的一切损失。

8、品质保证

（1）乙方应保证合同项下的材料设备是新的和未使用过的，符合询价文件及本合同所规定的质量、指标和性能要求的设备；

（2）材料设备在到达施工现场后、完成安装调试交付给甲方正式投产前，材料设备如有损坏和甲方无关，材料设备的安全和保管由现场的乙方人员负责，甲方协助乙方做好现场准备和协调工作；

（3）乙方负责现场安装、校验、配合甲方启动测试进行设备联调，直至完全符合设备所具有的性能及技术指标。乙方应该为施工人员购买相应保险，在运输、装卸、安装过程中，发生任何人身、财产损害的，均由乙方自行承担，给甲方设备或第三人造成损失的，乙方应当全额赔偿。

9、不可抗力

发生不可抗力事件，一方在本合同项下受不可抗力影响的义务在不可抗力造成的延误期间自动中止，其履行期限应自动延长，延长期间为中止的期间，该方无须为此承担违约责任。如果发生不可抗力事件，致使不能实现合同目的的，双方均可以解除合同，自解除合同的书面通知到达对方时合同解除，双方均不需向对方承担违约责任。

提出受不可抗力影响的一方应及时书面通知对方，并且在随后的七日内向对方提供不可抗力发生和持续期间的充分证据。提出受不可抗力影响的一方，还应尽一切合理努力排除不可抗力对履行合同造成的影响。

发生不可抗力的，双方应立即进行磋商，寻求合理的解决方案，并且要尽一切合理努力将不可抗力造成的损失降低到最小程度。

10、合同解除

基于以下事件的发生，任何一方可以立即解除合同：

（1）另一方严重违反合同（本合同约定第7条违约责任）；

（2）另一方破产或资不抵债。

11、安全责任

（1）乙方应加强管理，采取相关安全措施，以确保安全生产。若因乙方及第三方施工单位（若有）管理、施工不当等，在本项目施工和服务过程中发生的任何人员伤亡、财产损害等全部责任均由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。

（2）乙方应保证乙方及第三方施工单位（若有）按照国家法律、法规及相关政策规定为本合同施工和服务期间的人员购买工伤保险等各项保险，否则乙方承担违约责任，并对施工和服务过程中发生的任何人员伤亡、财产损害等承担全部责任，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。保险费用已包含在合同总金额中，由乙方承担。

（3）具体安全生产要求详见合同附件7《安全生产协议》。

12、保密条款

甲方及乙方的任何个人都不得将此合同的内容透露给第三方，否则将承担由此给甲方造成的损失。

13、争议解决

因本合同产生或与本合同有关的一切争议，均应通过友好协商解决。如果无法通过谈判达成解决办法时，任一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

14、合同生效及其他

（1）本合同一式肆份，具有同等法律效力。双方各执贰份，自双方签字或加盖公章之日起生效。

（2）合同附件内容与本合同互为补充，具有同等的法律效力。

（3）对合同的任何修改只有在双方书面同意后才可进行。

（4）所有与合同有关的通知应为书面形式，并于如下时间生效：传真发送则即时生效；挂号信发送则在寄出七天后生效，快递投送则寄出三天后生效。文件无人签收或被拒绝签收的,以退回之日视为送达。任何情况下，给对方的通知应发送至本合同所述的地址或一方书面通知的其它地址。

（5）除非双方明示相反规定，本合同中所提及的日是指日历日。

（6）合同中的个别条款无效或失效，将不影响其他条款。各方应友好协作达成新的条款，使其具有被取代条款相应的效力。

（7）乙方因本协议应承担的违约金、赔偿等全部费用，甲方均有权直接从未支付工程款中直接扣除。

合同附件：

附件1：工程量清单

附件2：施工组织设计和施工方案

附件3：乙方主要施工管理人员名单

附件4：廉洁承诺书

附件5：保密承诺书

附件6：关于按时足额发放民工工资的承诺函

附件7：安全生产协议

本页为签字盖章页

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人/授权代理人（签字或盖章）： | 法定代表人/授权代理人（签字或盖章）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 邮政编码：\ | 邮政编码：\ |
| 联系电话：\ | 联系电话： |
| 传 真：\ | 传 真：\ |
| 电子信箱：\ | 电子信箱：\ |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |

附件1：工程量清单

另附

附件2：施工组织设计和施工方案

承包人进场施工后补充完整

附件3：乙方主要施工管理人员名单

| 职务 | 姓名 | 职称/证书 | 证书编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

# 廉洁承诺书

致：              （以下简称“贵司”）：

为加强商务活动中的廉政建设，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，规范合作双方的各项活动，保障顺畅、公平的商业秩序，保护当事人的合法权益，根据《民法典》相关规定，我司承诺以下廉政责任：

我司承诺在与贵司的商务往来活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，并保证在合同订立履行过程中，以及事前事后持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规认定的商业秘密，或合同文件另有规定者外），不会为获取不正当的利益，损害国家、集体和贵司利益。

二、我司保证我司以及我司工作人员与贵司保持正常的业务交往，按照有关法律法规的规定和程序开展业务活动，并遵守以下规定：

1、不以任何理由向贵司工作人员提供或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

2、不以任何理由为贵司工作人员报销应由贵司工作人员个人支付的费用。

3、不接受或暗示为贵司工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

4、不为贵司工作人员提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物质。

5、不以任何理由为贵司工作人员组织有可能影响廉洁、公正的宴请、健身、娱乐活动。

6、不许诺事后给予贵司工作人员利益。

7、不以其他手段为贵司工作人员提供其他不正当利益。

8、以上条款中所称不正当利益包括但不限于金钱和食物。如：回扣、佣金、股份、股东资格、债券、促销费、赞助费、广告宣传费、劳务费、红包、礼金、含有金额的会员卡、代币卡（券）、旅游费用、就业机会、项目机会、各种高档生活用品、奢侈消费品、工艺品、收藏品、房屋、车辆、减免债务、提供担保、免费娱乐、旅游、考察、提供房屋装修、借贷款项、借用物品、特殊待遇等财产性或者非财产性利益等。

三、我司同意，如违反以上约定，贵司有权终止合同，相关的责任由我司承担；涉嫌犯罪的，贵司有权移交司法机关追究刑事责任。如因此给贵司造成经济损失的，我司同意予以赔偿。

承 诺 方（盖章）：

授权代表人：

年   月   日

附件5：

# 保密承诺书

致：

鉴于我公司在实施              过程中，可能知悉贵单位有关技术资料和其他涉密信息（以下称保密信息），我公司愿承诺如下：

- 我方应对发包人提供的所有保密信息严格保密，且未经发包人书面同意，不得向任何单位和个人披露全部或任何部分保密信息。

- 承诺所称保密信息包括发包人提供给我方的合同、图纸、会审纪要、变更通知、隐蔽工程验收单、材料价格、工业图集等。双方所有来往信函、备忘录、摘要、研究报告、信息摘要和记录，同时还包括所有的复印及其他相关的复制品，而无论载体为书面、电子版本、磁盘或音像资料抑或其他形式。保密信息内容包括但不限于：

- 生产秘密：包括但不限于生产规模、设备、原料等的来源、渠道、价格、生产方式、原料的质量、数量、产品的生产成本、产品的定价等。

- 技术秘密：包括但不限于项目设计、图纸、工艺技术数据、科研成果、专利数据、计算机程序。

- 合作秘密：包括但不限于本次双方合作的内容、进程和任何待决或已决的意向、历史记录等与本次合作相关的信息。

- 管理秘密：包括但不限于提供方的财务数据、人事数据、薪酬数据。

- 其他秘密：包括但不限于所有通过公共渠道无法获得的以纸张、实物、磁盘磁带、仪器及以其他任何形式为载体的与本次合作内容相关的信息。

- 本承诺所称保密信息不包括已进入公知领域的信息。

- 在没有发包人事先书面同意的情况下，除了用于本承诺的目的之外，我方不得为了任何目的披露或使用全部或部分保密信息。

- 在没有发包人事先书面同意的情况下，我方不得就本承诺及双方于本承诺下的合作作出任何公开声明或以任何方式与任何第三方进行任何沟通。

- 如果我方未遵守本承诺，且给发包人造成损害的，发包人有权就全部直接和间接损失享有向我方的求偿权。

- 发包人于任何时间可自行判断终止向我方进一步提供保密信息。我方同意终止本承诺时，所有保密信息必须立即（接到终止要求十四天之内）返还发包人并销毁我方保留的所有复制件。如有按国家法律法规强制规定需作为工程技术档案保留的保密信息，则必须由我方向发包人提供此类强制规定后双方共同整理归档，并在双方共同在场的情况下予以封存，以后政府有权机构调阅时，我方应书面通知发包人到场方可提供。此行为不影响双方在承诺下的其他保密义务。

- 如果法律要求或政府有权机构强制命令或要求我方披露资料或信息或其他任何部分或复印、复制或以其它方式使用资料或信息，则上述规定不限制我方照此办理。我方应立即向发包人提供被要求披露内容的完整描述，且应当对所需透露信息寻求最大程度的保密，且我方应尽最大努力，为发包人提供与有关机构就披露范围进行协商的机会。

- 本承诺由中华人民共和国法律管辖并依据其解释。若发生任何与本承诺有关的争议，双方必须首先进行友好协商。因履行本承诺双方发生或与本承诺有关的争议，在争议发生后六十天内未能通过协商解决的，双方可以向发包人所在地人民法院提起诉讼，败诉方必须履行判决并承担诉讼费用。

- 我方对有关保密信息的保密义务自本承诺签署后生效，并持续到双方合作完毕后满20年或本承诺被解除或终止之后20年。

承  诺  方（盖章）：

授权代表人：

年   月   日

附件6：

# 关于按时足额发放民工工资的承诺函

致：

由我司承建的贵司              工程现正在施工。根据国家法律规定，施工单位应当按时足额支付工人工资，这是施工单位必须履行的法定义务。

我司承诺在申请首次工程进度款前已按照建设主管部门的要求，在项目所在地的行政区域内的银行设立农民工工资专用账户，并承诺在账户设立的3个工作日内以书面方式将账户信息告知贵司，贵司有权查询该账户所有信息，本承诺书即为通知银行查询之证明和授权。我司申报进度款列明农民工工资并附支付清单，并承诺根据《农民工工资支付条例》按时足额支付农民工资后3个工作日内，向贵司提交支付凭证和农民工工资专用账户资金流向台账，如不能按时提交，贵司有权暂停支付工程进度款。

我司承诺按照国家规定建立施工人员实名制管理，并将施工人员名单、工资表、考勤表造册每月提交贵司监督，发生施工人员变动时必须及时提交变更后名单。因未提交施工人员名单、工资表、考勤表或名单、工资表、考勤表不准确的，在发生欠薪讨薪事件时，认定我司施工人员范围以贵司认定为准。我司必须无条件确保民工工资得到及时发放，无拖欠民工工资现象，并采取贵司认为切实可行的措施确保无劳资纠纷事件发生，如发生我司拖欠民工工资并且向政府或贵司索要我司拖欠工资的，贵司有权在剩余进度款范围内代我司向民工支付工资，我司对贵司垫付工资的人员范围和工资数额均不提异议。当发生民工到贵司索要工资情况，贵司有权暂停支付工程进度款，且我司愿按照每人每次5000元的标准向贵司承担违约责任，或发生贵司代支工资情况，除了从当期工程款内直接扣除代支的工资外,我司同意按照贵司所垫付的民工工资4倍向贵司支付违约金。违约金在下期进度款中扣除，未在下期进度款扣除或我司在贵司处已经无款可扣的，起计逾期支付利息。贵司可以在我司其他任何款项中扣除所垫付的工资和相应的违约金与利息。

各工区负责人为我司指定的保证按时足额发放民工工资到每个工人手中的第一责任人。我司及各工区负责人在此特向贵司保证及郑重承诺，如有民工到贵司索要工资，根据贵司统计的各工区拖欠工资的工人人数，由各工区负责人向贵司承担每人每次3000元的违约责任。该违约金由拖欠工资的工区负责人以个人财产承担。贵司可按照民工签字确认的拖欠工资总额，直接向法院申请对工区负责人的财产包括房产、汽车、现金、银行账户及其他资产等采取冻结、扣押、强制划拨、先予执行、先行给付等法律手段予以抵偿，所拖欠工资的工区负责人还愿意承担恶意欠薪、诈骗、敲诈勒索等法律责任。

以上情况及保证与承诺均为真实，如有虚假，我司愿承担一切法律责任及后果。

特此保证

公司（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

工区负责人：

附件7：

# 安全生产协议

工程（项目）名称：

发包人：

承包人：

为加强安全生产管理，深入贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证工作人员的人身安全和健康，确保在安全状态下完成各项工作，根据安全生产等相关法律法规之规定，为确保本项目生产安全及文明施工，经甲乙双方友好协商，特签订本安全生产协议，双方共同遵照执行。

第一条 严格执行国家各项安全生产法律法规及行业规范

1. 双方必须认真贯彻执行安全生产政策、法律、法规。

2. 双方必须共同遵守各项安全生产管理规定与制度。

第二条 发包人安全责任及权利

1.发包人有权检查承包人制定的施工和服务的现场安全生产规章制度和安全操作规程，规范安全管理。

2.发包人有权要求承包人严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。

3.发包人管理人员有权制止承包人人员的违章违纪作业，并按约定给予考核处罚。

4.发包人有权对安全意识差、不听安全生产指挥的承包人人员责令退场。

5.发包人有权督促承包人加强施工和服务现场安全管理，做好危险源监控和日常安全检查工作，及时消除安全隐患。

6.发包人有权指导承包人做好施工或服务的现场安全文明管理。

7.发包人指派              （电话：              ） 负责施工现场的安全文明施工管理，赋予其安全文明施工管理权利。

第三条 承包人安全责任及权利

1.承包人是施工或提供服务的安全生产工作直接责任人，必须认真贯彻执行安全生产有关法律法规、标准和各项规章制度，严格执行施工或服务现场组织设计和安全措施及发包人有关安全生产的规定。

2.承包人须组织制定施工和服务现场安全生产管理目标计划，及时分解、并落实相应责任人。

3.承包人负责为所有承包人工作人员办理医疗及工伤等各项社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工和服务过程中如发生人身伤亡事故，由承包人承担全部责任。

4.承包人应对现场的各种行为完全负责，承包人工作人员不得违章作业、冒险作业、疲劳作业，杜绝“三违”现象出现，并按规定做好保护工作。

5.承包人须保证施工和服务现场的安全生产投入，必须为施工或服务人员配备齐全合格有效的安全防护用具及劳动保护用品，并按规定佩戴使用，不能满足安全施工和服务提供需要时，工作人员不得进入施工和服务现场。

6.承包人负责施工和服务区域、材料存放区域和库房及宿舍、食堂的防火、防盗、人身安全等工作，并承担承包人财产及材料、半成品、成品的保护责任。

7.承包人在施工或服务提供前，须积极组织开展作业人员的岗前培训、班前教育及安全技术交底工作，介绍工作过程中有关安全的规章制度及要求，承包人必须检查、督促承包人工作人员严格遵守、认真执行。

8.承包人必须使用符合相关规定的特种设备及其它施工工具，严格遵守相关使用规定。

9.特种作业人员须经过培训考核，并必须执行国家对特种作业人员培训考核的相关规定，经国家承认的培训机构培训合格后持证上岗，并按相关规定定期审证，作业过程中严格要求作业人员遵守相关规定。

10.承包人在施工和服务提供过程中，应注意做好设备设施的保护。如遇可能损坏设备设施的情况时，应及时与发包人和有关部门联系，采取保护措施。

11.承包人须组织开展安全生产日查和巡查，及时消除安全隐患，纠正违章行为，针对可能产生的事故隐患，制定相应的预防措施，并严格落实。

12.如因承包人或承包人工作人员给发包人造成损失，由承包人负责向发包人赔偿，发包人有权直接从合同款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

13.承包人施工和服务提供过程中，须根据施工和服务内容，按照国家及行业相关管理规定，确定作业负责人、监护人和作业人员，并确保监护人员按照国家的相关规定取得有效的上岗证。

14.承包人不得将施工工程和服务工作进行违法转包、分包，因承包人违法转包、分包导致的一切后果均由承包人承担。

15.施工期间，承包人指派                （电话：              ）负责安全生产工作，确保施工期间的各项工作在监控状态下予以安全实施和落实。

第四条 承包人工作人员必须严格遵守现场安全规定及安全管理，在施工和服务现场必须做到包括但不限于以下内容：

1.高空悬空作业必须正确佩戴防护用品，如系好安全带，戴好安全帽等。

2.班前或作业时不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟。

3.现场内不得赤脚、赤膊，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋。

4.未经发包人指派的负责人批准，不得随便拆除已架设的安全防护设施及安全装置和安全标识牌。

5.施工现场严格遵守防火规定，动火作业办理作业审批，施工现场必须配备足够的消防用品。

6.不得从高处向下抛扔任何物资、材料，不得在高处临边堆放活动材料。

7.使用电动工具或进行相关配电作业时，必须按说明书和操作规程要求正确佩戴防护用品。

8.严格遵守相关用电管理，配备专门的电工人员并持证上岗，非电工人员禁止操作用电设施。

9.施工和服务提供过程中必须严格遵守安全操作规程。

10.不得疲劳作业，不得在操作面上及楼层上睡觉和休息。

11.承包人工作人员违章违纪作业造成安全事故的，承包人负全部责任，并由承包人事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任。

12.严格遵守国家的安全生产政策、法律、法规及相关行业标准的规定。

第五条 贯彻谁施工谁负责的安全原则，承包人人员在施工和服务提供期间，造成安全事故（包括因承包人责任造成发包人人员、他方人员、行人伤亡或财产损失等），由承包人负责事故上报，并由承包人承担由此造成的一切损失和善后处理费用。

第六条 为规范本工程（项目）施工安全管理，确保避免发生安全事故，在施工或提供服务过程中，发包人有权对承包人的安全生产情况进行考核，对于承包人未遵守安全管理规定、安全管理不到位、施工现场的“三违”情况、安全措施不落实、发生安全事故等情况，发包人有权在过程中对承包人进行安全考核处罚，考核金额根据事件情况、可能造成的事故严重程度等而定。

第七条 其他

1.本协议一经签订，双方应严格履行，如有未尽事宜，双方协商后可签订补充协议。

2.补充协议与本协议附件为本合同不可分割的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

3.本协议作为主合同附件，与主合同同时签订，双方法定代表人后授权代表签字并加盖公章之日起生效，双方共同遵照执行。

4.本协议需手写部分的文字与印刷文字具有同等法律效力，手写文字修改须双方盖有效公章后方可生效，否则视为无效。

5.本协议一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

发包人（盖章）：               承包人（盖章）：

法定代表人或                   法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：       授权代表（签字或盖章）：

日期：                         日期：